鄂托克前旗敖勒召旗通用机场有限公司

项目名称：鄂托克前旗通用机场厨房改造项目

项目编号：CG/EQQGS-20-003-N

2020年 10月19日

目录

第一章、竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、承包方的资格要求	3

三、勘探现场	3

四、获取采购文件的时间、地点、方式	4

五、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

六、联系方式	4

第二章、施工内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、施工内容及要求	6

第三章、承包方须知	18

一、施工方资格要求	18

二、响应文件的构成	18

三、评标与中标	18

第四章、响应文件格式与要求	19

格式一：	19

格式二：	20

格式三	21

格式四	22

格式五	23

第一章、竞争性磋商公告

鄂托克前旗敖勒召其通用机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行鄂托克前旗通用机场厨房改造项目采购，现邀请符合条件的施工单位前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：鄂托克前旗通用机场厨房改造项目

（二）项目编号：CG/EQQGS-20-003-N

（三）采购人： 鄂托克前旗敖勒召其通用机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：改造加筑钢梁、室外台阶、散水台、阳光房制作

具体施工内容详见清单。

## 二、承包方的资格要求

（一）在“国家企业信用信息公示系”（http://gsxt.saic.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单，投标文件中附网页查询结果截图，在评标过程中招标人将在上述网站对投标人进行核实，核实投标人被列入失信被执行人名单的，评标委员会将否决其投标

（二）投标人在近年（2017年至今）财产没有处于被接管、冻结，破产状态（提供加盖企业公章的信誉承诺书，新注册企业提供从公司成立年度至今的信誉承诺书)

三、踏勘现场

施工单位自愿组织现场踏勘

（一）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（二）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（三）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的承包商可于2020年 10月 13 日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：  2020年 10 月19 日 下午14：:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团综合办公楼2楼208室

## 六、联系方式

联 系 人：郭先生

联系电话：15847099907

邮    箱：979685134@qq.com

第二章、施工内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：10天

（三）工程预算：220000元

（四）质保期限：1年。

（五）工程施工质量标准：标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求

( 六）投标保证金：投标保证金5000元，银行转账或其它转账方式收取。

公司名称：鄂托克前旗敖勒召旗通用机场有限公司

- 账号：8001 9012 2000 0000 0083 91

开户行：内蒙古鄂托克前旗农村商业银行股份有限公司惠民支行

行号：4022 0548 1279

联系电话/传真：0477-3825999

国税税号：9115 0623 MA0NFPDHXK

地址：敖勒召旗镇大沙头二组

开标时提供转账记录，退还投标保证金需中标通知书发放后，合同签订完毕，开标报告办理完成，给予退还，退还投标保证金不计利息，有一项不符，不给予退还。

（七）付款方式：按实最终结算支付工程款。无预付款工程验收合格并经甲方审价结算，乙方向甲方开具全额增值税专用发票后，支付至结算工程款的95%，其余5%作为质保金，质保期满后，甲方根据工程质量向乙方支付。

## 二、施工内容及要求:

改造加筑钢梁土建部分

1、砖砌体24砖墙拆除：3.2m*7m*0.24m=5.38m³，清理土方建筑垃圾外运5.38m³

2、钢梁：400*400*13*21H型钢梁制作，长度7.5米、手工除锈、粉刷两遍防锈漆、喷漆两遍

3、钢梁两侧混凝土灌注固定：0.4m³

室外台阶、散水台、阳光房制作

- 前院、后侧散水台挖土方：（3.7m*39m+8.3m*1.5m+51.4m*0.9m）*0.4m=81.2m³

- 清理土方建筑垃圾外运：203㎡*0.4m=81.2m³

3、平整场地：3.7m*39m+8.3m*1.5m+51.4m*0.9m=203㎡

4、红砖砌筑台阶：0.37m*105m*0.5m=19.43㎡

5、台阶处浇筑：	C20砼垫层 203㎡*0.1m=20.3m3

6、前台阶铺火烧板250mm：3.7m*39m+8.3m*1.5m=156.8㎡

7、水泥砂浆楼地面侧，后两面抹灰300mm ：36.4m*0.9m+15m*0.9m

=46.26㎡

8、铲除外墙墙皮：总长93.1m*3.6m-门窗32.36m=302.8㎡

9、外墙贴仿大理石瓷砖，外墙面基础涂墙固胶302.8㎡：总长93.1m*3.6m-32.36m（门窗）=302.8㎡

10、100系列铝框架中空玻璃，顶子钢化夹胶玻璃：35.35m*4.8m+6.25m*1.5m-门6=179.1㎡

11、肯德基门：2.0m*3m=6㎡

详细的工程量清单见附件：厨房改造项目工程量清单

要求：投标人必须出具详细的改造方案，明确所有材料的品牌。

第三章、承包方须知

## 响应文件的构成

承包方编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目质量保证承诺

5、承包方近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书复印件加盖公章）

6、承包方须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）承包方认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本3份，PDF格式电子文档1份(优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论承包方是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购小组将按照以下基本程序组织磋商：

(1)鄂托克前旗采购部门公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

(2)采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

(3)报价

磋商小组对响应文件响应情况、所用材料、人员安排、报价比例、企业资质与业绩、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。

供应商通过抽签的方法确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

- 评标原则

项目评标方式采用最低报价法。项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯集团公司网站上进行公布，承包商可自行登陆查询，不再另行通知。

(5)确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，承包商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

投标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目质量承诺…………………………………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯机场管理集团有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              竞争性谈判项目谈判文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

承包商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

承包商开户银行：                  账号/行号：

承包商法人签字：

承包商法人授权代表签字：

承包商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

承包名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

件：鄂托克前旗厨房改造项目工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 雅间改造土建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、人工拆除24砖墙 | m3 | 5.38 |  |  |  |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、建筑垃圾外运，运距：自行考虑 | m3 | 5.38 |  |  |  |
| 3 | 010604001001 | 钢梁 | 1、H型钢制作运输安装 2、手工除锈 3、两遍防锈漆 4、喷面漆两遍 5、运距自行考虑 | t | 1.29 |  |  |  |
| 4 | 010507007001 | 混凝土 | 1、钢梁两侧混凝土灌注固定 | m3 | 0.4 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外台阶、散水台、阳光房 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、人工挖一二类土方 | m3 | 81.2 |  |  |  |
| 6 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、余土外运，运距：自行考虑 | m3 | 81.2 |  |  |  |
| 7 | 010101001001 | 平整场地 | 1、人工机械夯实 | m2 | 203 |  |  |  |
| 8 | 010401001002 | 砖基础 | 1、红砖砌筑台阶 | m3 | 19.43 |  |  |  |
| 9 | 010404001002 | 垫层 | 1、台阶处浇筑C20砼垫层 | m3 | 20.3 |  |  |  |
| 10 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、前台阶铺火烧板250mm | m2 | 156.8 |  |  |  |
| 11 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、侧，后两面抹灰300mm | m2 | 46.26 |  |  |  |
| 12 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 1、铲除外墙墙皮 | m2 | 302.8 |  |  |  |
| 13 | 011204001002 | 石材墙面 | 1、外墙贴仿大理石瓷砖 2、外墙面基础涂墙固胶 | m2 | 302.76 |  |  |  |
| 14 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | 1、100系列铝框架，钢化中空玻璃，顶子钢化夹胶玻璃 | m2 | 179.05 |  |  |  |
| 15 | 010805005003 | 肯德基门 | 1、肯德基门 | m2 | 6 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、掏隔墙时需要对楼板顶做支撑、支护 | m2 | 95.2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率 (%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 |  | 011707001001 | 安全文明施工和临时设施 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011707004001 | 二次搬运及清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 01B001 | 材料及产品检测费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 01B002 | 垂直运输费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 01B003 | 工程水电费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86 | 0.77 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  |  |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  |  | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费 |  |  |  |  |  | 0.72 |  |  |
| 2 | 税金 |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |